Załącznik nr 2do Uchwały Nr ………..

Rady Miasta Krakowa

z dnia …………

| HARMONOGRAM PRAC NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM |
| --- |
| Działanie: | Termin: |
| ETAP I : AKCJA EDUKACYJNA i KAMPANIA PROMOCYJNA |
| Kampania informacyjno-edukacyjna | W trybie ciągłym |
| Spotkania konsultacyjne oraz warsztaty deliberacyjne z mieszkańcami | Nie później niż do końca maja |
| ETAP II: ZGŁASZANIE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PROJEKTÓW |
| Zgłaszanie projektów | Nie później niż do końca maja |
| ETAP III: WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW |
| Weryfikacja zgłoszonych projektów | Nie później niż do I połowy sierpnia |
| Publikacja wyników weryfikacji | Nie później niż do końca sierpnia, przy uwzględnieniu terminu składania protestów |
| ETAP IV: SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE PROTESTÓW |
| Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej | Nie później niż do końca sierpnia |
| Rozpatrywanie protestów | Nie później niż do połowy września |
| ETAP V: GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW NA PROJEKTY |
| Kampania informacyjna | Wrzesień-październik |
| Sporządzanie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu | Nie później niż do połowy września |
| Głosowanie | Nie później niż do połowy października |
| ETAP VI: OGŁOSZENIE PROJEKTÓW DO REALIZACJI i EWALUACJA |
| Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie | Nie później niż do I połowy listopada |
| Ewaluacja budżetu obywatelskiego | W trybie ciągłym |